安徽省潜山第二中学第二届校园文化

艺术节活动方案

一、指导思想

为进一步丰富校园文化生活，营造积极向上、健康文明的文化氛围，为广大师生提供展示才艺的舞台，提升综合素养，推进校园精神文明建设。经研究，决定举行安徽省潜山第二中学第二届校园文化艺术节，具体方案如下：

二、活动主题

奋进新时代 逐梦新征程

三、活动时间

2020年12月1日—— 2020年12月30日

四、组织机构

（一）文化艺术节组委会

主  任：朱太平

副主任：王全男  朱春生

委  员：黄金琼  朱久香  徐晓春  吴功林  汪结平  王佳焰

朱  俊  胡朝阳  徐  锋  邵  娟  吴  森  涂满平

雷  声  余龙顺  林斗银  汪银华  章权政  朱丙生

路建设  彭昌祥  胡宗明  程金生  各班主任

职  责：文化艺术节的总体策划、组织领导及活动方案的审定；重要问题的研究、决定及活动相关协调工作。

（二）职能部门

组委会下设宣传组、秘书组、活动项目组、安保组、后勤保障组、奖品组、疫情防控组负责日常事务及相关工作。

1．宣传组

组  长：吴功林

成  员：韩承怡  陈亦鲜

职  责：准备徽标、横幅、旗帜、宣传海报；布置校园环境、活动场地及筹备开幕式、闭幕式；负责广播、音像设备调试、拍摄图片、影像制作及通讯报道等。

2．秘书组

组  长：胡朝阳

成  员：章权政  彭松元

职  责：准备好电子显示屏；撰写讲话稿、新年祝辞；负责接待工作；协助宣传组做好宣传工作。

3．活动项目组

总负责：邵 娟

分设教师组及学生组

- 教师组

组  长：王佳焰

成  员：胡宗明  涂满平  雷 声  程金生  韩迎军

（2）学生组

组  长：邵  娟（兼）

成  员：彭昌祥  学生会干部及各班班团干

职  责：负责联系协调各职能组，合理安排各项活动（赛事）并组织实施，保障各项活动（赛事）顺利进行。

4．安保组

组  长：汪结平

成  员：余龙顺  林斗银  汪银华  叶青（政） 全体班主任

职  责：负责维护校园秩序和治安管理，活动会场纪律维持；校园环境卫生全面清理检查及其他相关事务。

5．后勤保障组

组  长：朱 俊

成  员：吴 森  郝芳芳  汤凤霞

职  责：负责活动资金、物品供应与奖品购置；活动会场服务及其它紧急情况处理。

6. 奖品组：

组  长：徐  锋

成  员：路建设  杨 一

职  责：负责各项活动成绩的汇总，奖状、荣誉证书的填写及各类奖品的发放。

7. 疫情防控组：

组  长：吴功林 （兼）

成  员：朱丙生  彭松元（兼）

职  责：负责校园疫情防控工作进行指导、协调；按规定及时向上级主管部门上报防控情况；提供活动开展期间所需防控物资及其他相关事务。

8. 活动总协调：邵 娟（兼）

（三）赛事评委会

由本届文化艺术节组委会成员及相关学科教师共同组成。

五、活动项目

（一）中华经典诗文朗诵大赛

（二）师生书画作品展

（三）教职工乒乓球积分赛

（四）校园十佳歌手大赛

（五）国学经典知识讲座

（六）班级优秀黑板报评选

（七）迎新师生篮球友谊赛

（八）班级“辞旧迎新”主题班会活动

（九）元旦文艺汇演暨文化艺术节闭幕式

六、活动计划：

（一）第一阶段：（12月1日－8日）

1．制定校园文化艺术节活动方案，做好各项工作安排。

2．各班召开主题班会，全面布置各项活动的筹备工作。

3．分组召开会议，研究各项活动（赛事）实施细则并予公布。

（二）第二阶段：（12月9日－20日）

1. 举行中华经典诗文朗诵大赛，正式启动校园文化艺术节。

2．开展各项活动赛事相关指导工作。

3．举行校园十佳歌手大赛、师生书画展等活动。

4．完成有关物品采购。

（三）第三阶段：（12月21日－30日）

1. 召开分组会议，落实各项活动及赛事安排。

2. 召开组委会会议，全面落实各项活动项目。

3. 举行元旦文艺汇演暨文化艺术节闭幕式。

七、活动要求

1．全员参与，师生同乐。积极筹备，合理安排，分工明确，各司其职，各负其责。

2．教师活动具体由工会负责组织实施；学生活动以班级为单位，各年级部要认真筹备赛事并积极组织参加，各班主任应严格按照学校活动安排，鼓励支持学生参加各项活动，并做好筹备和指导（排练）工作。

3. 积极营造校园文化艺术节的氛围，加大宣传力度，并及时做好总结。如：校园网站、学校电子屏幕、宣传栏、横幅、班级板报等。

4．充分调动学生干部的工作积极性，以校园文化艺术节为契机，提高学生自我管理能力和水平。

5．大力提倡全体师生发挥个人特长，展示才艺，为校园文化艺术节增添光彩。

6．正确处理校园文化活动与教育教学的关系，加强校园环境卫生及秩序管理和整治，维持正常有序地教学秩序，以健康向上、文明和谐的精神风貌迎接首届校园文化艺术节的召开。

八、活动安排

（一）中华经典诗文朗诵大赛

主要负责人：邵 娟  施云贵

参赛对象：高一、高二年级学生

时 间：2020年12月8—10日

初赛：12月8、9日， 决赛：12月10日。

地 点：校多功能报告厅

参赛内容：中华经典诗诗文朗诵大赛

参赛办法：

①本次赛事分为初赛、决赛两阶段。

②初赛分年级进行，以班级为单位，各班推荐两名选手参加比赛，各年级初赛中前10名选手晋级，参加校级决赛。

③评奖办法：现场打分，评选出一、二、三等奖及优秀奖若干名，由学校艺术节组委会颁发奖状。

（二）师生书画作品展

参赛对象：全体师生

1．教师组

主要负责人：韩迎军

时 间：12月10日——12月20日

2．学生组

主要负责人：彭昌祥

作品截稿时间：12月18日

交稿地点：校团委办公室

参展要求：自创或临摹的优秀美术作品，内容健康，积极向上。

比赛要求：（分绘画组和书法组）

（1）书法作品：章法严谨，排版整齐，结构均匀，无错别字，字体不限，要求独立完成；硬笔书法统一用红线方格的硬笔书法专用纸；   毛笔纸张不超过四尺三开宣纸，字体不限。

（2）绘画作品：主题明确，内容健康，构思新颖，反映生活，体现时代主旋律；作品用8开素描纸。

（3）参赛作品请在作品背面右下角用铅笔注明班级、姓名。由学生会干部于12月18日前统一收取。

（4）奖项设置：组织专业教师评审，优秀作品公开展示。

（三）教职工乒乓球积分赛

主要负责人：胡宗明

参赛对象：全体教职工

时 间： 2020年12月7日—11日，12月21日—25日。

地 点：校教职工乒乓球室

竞赛方法：

（1）比赛分两个阶段进行，第一阶段小组内循环积分，第二阶段交叉淘汰男子取前八名，采用五局三胜（11分）制；

（2）组内循环计分方法采用小局胜负计分制；

（3）比赛使用40+乒乓球；

（4）根据实际情况，总裁判长可协商调整赛制和比赛办法。

奖项设置：

小组赛取前四名，排名赛男子取前八名，女子取前四名，其他均为纪念奖。

（四）校园十佳歌手大赛

主要负责人：彭昌祥

参赛对象：全体学生

时 间：2020年12月12日——20日

初赛：12月12日，复赛：12月17日，决赛：12月20日。

地 点：校多功能报告厅

参赛办法：

①预赛以班级为单位，每班推荐1-2名同学，按班级顺序参赛，前24名晋级复赛，复赛前16名晋级总决赛。

②参赛曲目内容要求积极向上，贴近校园生活，富有时代感；时长不超过4分钟，伴奏自备，语种不限；

③选手穿着打扮须得体大方，仪表符合中学生要求。

评奖办法：

决赛总分前十名颁发“校园十佳歌手”奖，其余选手均为优秀奖，由学校艺术节组委会统一颁奖。

（五）国学经典知识讲座

主要负责人：胡宗明

第一场：教师场

时  间：2020年12月7日晚

地  点：行政楼六楼会议室

主讲人：徐英权（特邀嘉宾——市教育局基教股股长）

主  题：《摄心学智慧，做“四有”老师》

参加人员：全体教职工

第二场：学生场

时  间：2020年12月19日晚

地  点：多功能报告厅

主讲人：熊  翔（语文老师）

主  题：《作文素材的积累与应用》

参加人员：语文组教师及高一年级学生

（六）班级优秀黑板报评选

主要负责人：彭昌祥

时 间：2020年12月23日

参赛对象：高一、高二年级各班

评选要求：以“辞旧迎新”为主题，要求内容丰富、编排合理、设计新颖、形式优美。

评奖方式：组织评委，统一评分，设一等奖2名、二等奖4名、三等奖6名，由学校文化艺术节组委会颁发奖状，并在宣传栏展示。

（七）迎新师生篮球友谊赛

主要负责人：程金生

裁判员：程金生  韩迎军

时 间：2020年12月28日

地 点：校篮球场

参赛对象：教工篮球队与高二学生联队

比赛办法：采取四节制赛制，每节12分钟（包含暂停时间），中场休息10分钟。

（八）班级“辞旧迎新”主题班会活动

主要负责人：汪结平

地 点：各班教室

时 间：2020年12月29日或30日

参加人员：各班班主任及学生

活动要求：组织召开主题班会，班主任致辞，学生代表发言。

（九）元旦文艺汇演暨文化艺术节闭幕式

主要负责人：邵 娟

参演对象：全体师生

地 点：校多功能报告厅

时 间：2020年12月 30日

流 程：校长致新年贺词；举行文艺汇演；宣布闭幕，合影留念。

九、奖项设置

各项活动根据项目内容设置奖项，由学校统一颁发荣誉证书。

附：本方案最终解释权归学校园文化艺术节组委会所有。

安徽省潜山第二中学

第二届校园文化艺术节组委会

2020年12月